## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 2 | 2024-04-26: 2
Usecase diagram | 3 | 2024-04-26: 3
Burndown | 4 | 2024-04-26: 3
Repository maken | 1 | bar: 2024-04-26
US 1 | 4 | 2024-05-15: 3
ERD | 2 | bar: 2024-05-15
Database vullen | 2 | bar: 2024-05-15
Query maken | 3 | bar: 2024-05-15
User Story 2 Voeg een nieuwe klant toe | 6 | 2024-05-22: 5
User Story 3 Artikelen aanmaken | 4 | 2024-05-15: 3; 2024-05-29: 3
User Story 4 Vekooporders bekijken | 5 | 2024-05-15: 4; 2024-05-29: 4
User Story 5 Artikelen bekijken | 4 | 2024-05-15: 4; 2024-06-05: 5
User Story 6 Artikelen in verkooporder verplaatsen | 6 | 2024-05-15: 5; 2024-06-05: 5
User Story 7 Maak een inkooporder mogelijk | 7 | 2024-05-15: 6; 2024-06-05: 6
User Story 8 Orderstatus bijwerken | 4 | bar: 2024-06-12
User Story 9 Zoeken op een Klant ID | 2 | bar: 2024-06-12
User Story 10 Klanten leveranciers en producten verwijderen | 3 | bar: 2024-06-12
User Story 11 Verkoop- en inkooporders verwijderen | 4 | bar: 2024-06-12
User Story 12 Artikelen bijwerken | 3 | bar: 2024-06-19
User Story 13 Klant gegevens bijwerken | 5 | bar: 2024-06-19
User Story 14 Verkooporder bijwerken | 4 | bar: 2024-06-19
Nog doen | 78 | 69 | 41 | 36 | 29 | 13 | 13 | 13
Planning | 78 | 66.8571 | 55.7143 | 44.5714 | 33.4286 | 22.2857 | 11.1429 | 1.7764e-14